ZÁPIS

ZE SCHŮZE KULTURNÍHO VÝBORU OBCE PROVODOV – ŠONOV

KONANÉ DNE 20.7.2021 V OBECNÍM HOSTINCI
__________________________________________________________________________

ÚČAST: p. Daněk, pí Hejčlová, pí Turková, pí Vláhová

HOST: Mgr. Stonjeková, Mgr. Kubíčková

ZAHÁJENÍ: 18.15 hod., UKONČENÍ: 19:00 hod.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1) Zděné zastávky v Provodově a Šonově

- Za účasti paní ředitelky Mgr. Stonjekové a paní učitelky Mgr. Kubíčkové bylo dohodnuto následující:

  - úprava zastávek ZŠ se bude realizovat ve školním roce 2021/2022

  - jako první budou probíhat práce na zastávce v Provodově

  - do konce června předá ZŠ Kulturnímu výboru předvýběr návrhů vzhledu zastávek a informace o tom, co může ZŠ zajistit z vlastních zdrojů (např. nábytek, knížky, hry apod.)

    - dohodnuto předání na jednání Zastupitelstva obce dne 6.9.2021 (první část) a 11.10.2021 (druhá část)

  - Kulturní výbor navrhne ZO opravu a výmalbu zastávky (bílou barvou) a to s provedením do konce srpna 2021 tak, aby zastávka byla připravena do začátku školního roku 2021/2022

    - splněno

  - ZŠ a Kulturní výbor zkontrolují aktuální stav zastávek a zhodnotí nutnost a vhodnost oprav / úprav

    - viz. Příloha č. 1

    - pro Kulturní výbor vyplývá úkol zajistit opravu venkovního dřevěného podhledu (+ případně výměna osvětlení)

      - bude projednáno na další schůzi Kulturního výboru

    - p. Daněk ověří možnosti opravy plotu a možnosti provedení prací Technickými službami

2) Jubilanté

- Zářijové a následující termíny budou domluveny na další schůzi Kulturního výboru

3) Vítání občánků 12.9.2021

- Dohodnuto, že na termín 12.9.2021 budou pozvány děti narozené do 30.6.2021 (počítáno od posledního Vítání občánků v r. 2019). Děti narozené po tomto datu budou pozvány na jarní termín v roce 2022.

  - seznam dětí zajistí pí Vláhová - splněno

- Podle počtu dětí bude naplánován další postup – místo, počty osob, gratulace „na etapy“ apod.

  - Bude domluvena samostatná schůzka ve složení p. starosta + p. Daněk + pí Hejčlová + pí Vláhová, na které se domluví finální verze

    - zajistí p. Daněk

4) Vítání prvňáčků 1.9.2021

- Akce se za Kulturní výbor zúčastní pí Špačková a pí Turková

5) Plán akcí pro rok 2021

- KV odsouhlasil návrh plánu akcí pro rok 2021 následovně:

  - 05.03.2021 – MDŽ

    - ZRUŠENO

  - 09.04.2021 – Divadelní představení „Sborovna“

    - ZRUŠENO

  - 10.04.2021 – Vítání občánků

    - nový termín 12.9.2021

  - 30.04.2021 – Čarodějnice

    - ZRUŠENO

  - 05.06.2021 – Sousedská veselice + Dětský den

    - ODLOŽENO, zatím bez náhradního termínu

  - 01.09.2021 – Vítání prvňáčků

    - proběhne; zajistí pí Špačková a pí Turková

  - 16.10.2021 – Setkání s důchodci

    - závisí na aktuálních opatřeních

  - 17.10.2021 – Vítání občánků

    - nový termín 12.9.2021

  - 19.11. 2021 – Divadelní představení „Sborovna“

    - předběžně potvrzeno; závisí na aktuálních opatřeních

  - 11.12.2021 – Adventní koncert

    - předběžně potvrzeno (nutno znovu potvrdit v září); závisí na aktuálních opatřeních

- Uvedený plán akcí se může změnit dle aktuální pandemické situace a možností účinkujících nebo KV a bude v případě potřeby aktualizován.

4) Diskuse

- žádné body k diskusi

Další schůze Kulturního výboru se uskuteční dne 24.8.2021 od 18.00 hod. v Obecním hostinci.

Zápis vyhotovil dne 20.7.2021: Veronika Vláhová

PŘÍLOHA Č. 1

Ve čtvrtek 17. 6. jsme se byly s kolegyněmi podívat na provodovské autobusové zastávce, abychom se už mohly bavit konkrétně, co by bylo v našich silách a v čem bychom potřebovaly Vaši pomoc. Zde Vám předkládám výsledek našeho přemýšlení, který samozřejmě může být upravován:

Modře – projednání v ZO dne 28.6.2021

Zeleně – obhlídka místa dne 02.07.2021 – účast: p. starosta, p. Daněk, pracovníci TS

Venek:

- spodní sokl – opadává omítka, rádi bychom pomalovali, proto by bylo třeba opravit

- zajistí TS obce, souhlasíme – ZŠ předloží návrh pomalování

- dřevěný podhled – zdá se nám ve špatném stavu, plánuje se opravit? Pokud ano, bylo by dobré sladit s naší prací. – zajistí kulturní výbor (úvaha buď o výměně nového světla / LED osvětlení s teplou žlutou po obvodu podhledu namísto stávajícího světla)

- Okna – padá z nich tmel, také by chtěla zrenovovat.

- zajistí TS obce

- Ta bychom klidně mohli natřít, ale bojíme se, že nám zůstanou v ruce – nátěr zajistí ZŠ

Vnitřek:

Vnitřní omítka by chtěla čistě natřít - zajistí TS obce

- rádi bychom na ni něco nakreslili + závěsný systém – nemusí být super luxusní, ale hlavně účelný – souhlasíme – ZŠ předloží návrh kresby + systému (p. Daněk ZŠ zasílal tipy)

- Vnitřní obložení – je oprýskaná barva. Klidně s dětmi natřeme, ale bylo by třeba obrousit.

- zajistí TS obce, nátěr zajistí ZŠ

- Vybavení – zkusíme oslovit přes žáky jejich rodiče a prarodiče a pokusíme se sehnat nějaký nábytek. Plánujeme také využít školní lavici a namalovat na ni společenskou hru. – souhlasíme

Zahrádka – blíže k zastávce:

- Zadní vyšší plot – zdá se nám v dobrém stavu, rádi bychom na něj dali hrnky – viz níže

- V zahrádce si umíme představit něco zeleného – ozdobná tráva? Dále bychom tam rádi udělali výzdobu, na kterou by mohlo pršet, např. panáčci z květináčů apod.

-  souhlas – předložit návrh, viz níže

- U předního plůtku jsou některé tyčky vyhnilé, bylo by třeba opravit. – viz níže

- Prostor vedle křížku vlevo – je také obecní? Bylo by hezké tam něco vysázet – souhlasíme ZŠ předloží návrh výsadby

-  zvážit výměnu plůtku například za ozdobný kovový – návrh podle plánovaného využití plochy za plůtkem – viz níže

Také se chceme zeptat na smuteční vývěsku vpravo vedle zastávky. Máme se jí také nějak zabývat? Máme ji také zahrnout do našich úprav? – souhlasíme, ZŠ předloží návrh

Jsme připraveni začít s pracemi a zvelebováním na začátku školního roku. Pokud bychom potřebovali sehnat nějaké barvy, máme se obrátit na Vás? Nebo si je máme obstarat.

- Účtenka za barvy bude uhrazena z rozpočtu obce, obstará ZŠ - proplaceno ZŠ na základě účtenky